## Giai đoạn
Kế hoạch phần mềm E-par
Thời gian gian thực hiện: từ ngày
Thuộc giai đoạn | Công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu thực hiện theo kế hoạch | Hạn hoàn thành theo kế hoạch | Số ngày thực hiện | Thời điểm thực tế công việc hoàn thành | Số ngày chậm tiến độ so với hạn hoàn thành trong kế hoạch | Thời gian gia hạn hoặc điều chỉnh |  | Ghi chú
[8 empty] | Lần 1 | Lần 2
1. Test và lập yêu cầu | 1.1. Dựng môi trường test |  | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 1
| 1.2. Test chức năng | Tuấn Anh | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2
| 1.3. Lập yêu cầu, kế hoạch | Tuấn Anh | 2015-12-25 | 2015-12-27 | 3